Утверждаю

Директор МБОУ «Журавлинская средняя школа»

___________________        А.А. Смоголь-Омельяненко

«Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Журавлинская средняя школа» на 2023/2024 учебный год

| № | Наимен ование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подгото вка условий для запуска програм мы наставн ичества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Принятие решения о внедрении целевой модели наставничества обучающихся в МБОУ «Журавлинская средняя школа» | Август 2023 | А.А. Смоголь-Омельяненко директор школы, администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы целевой модели наставничества в школе | 1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества». 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве. 3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества. | Август - сентябрь 2023 | Смоголь-Омельяненко А.А., директор школы, администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов о потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве внутри школы. - Проведение административного совещания по выбору форм наставничества и реализации целевой модели наставничества. 3.Формирование программы по трем формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | Август - сентябрь 2023 | Малыгина Т.С., Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование педагогов, обучающихся и родителей о целях целевой модели наставничества. | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. 5.Информирование внешней среды. | Август- сентябрь 2023- 2026гг. | Смоголь-Омельяненко А.А., директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формир ование базы наставля емых. | Сбор данных о наставляемых, формирование базы данных наставляемых. | - Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Формирование баз данных наставляемых из числа педагогов и обучающихся. | Август- сентябрь 2023- 2026 гг. | Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничества |
| 3. | Формир ование базы наставн иков. | Сбор данных о наставниках, формирование базы данных наставников. | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Формирование баз данных наставников из числа педагогов и обучающихся | Август- сентябрь 2023- 2026 гг. | Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставн иков. | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. Обучение наставников для работы с наставляемыми. | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Организовать обучение наставников. | Сентябрь 2023- 2026 гг. | Смоголь-Омельяненко А.А., директор школы, Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничества |
| 5. | Формир ование наставн ических пар / групп. | Отбор наставников и наставляемых. Закрепление наставнических пар/групп. | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Составление планов индивидуального развития наставляемых. - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу, (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Сентябрь 2023- 2026гг. | Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничеств, наставники, педагог- психолог. |
| 6. | Организ ация и осущест вление работы наставн ических пар / | Организация комплекса последовательных встреч и текущего контроля наставников и наставляемых | - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Анкетирование обратной связи для промежуточной оценки. | Сентябрь- декабрь 2023 – 2026 г.г. | Наставники, Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничества |
| 7. | Заверше ние наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы. | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. | Декабрь 2023- 2026гг. | Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Поощрение участников наставнической деятельности благодарственными письмами. - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы | Декабрь 2023 - 2026гг. | Смоголь-Омельяненко А.А., директор школы, Аппазова Э.Ю, Коперчак М.А., кураторы целевой модели наставничества |