Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования

от 17.09.2024 № 229

**ПЛАН**

**мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке и участию обучающихся общеобразовательных организаций Сакского района**

**во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п. п.** | **Наименование мероприятия** | Сроки | **Ответственные** |
|  | **1. Организационно - методическое сопровождение** |  |  |
|  | **1.1. Муниципальный уровень** |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка и утверждение приказов отдела образования по организации и проведению ВсОШ: - Приказ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году»- Приказ «Об утверждении состава жюри и апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году»- Приказ «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Сакского района»- Приказ «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024/2025 учебном году»- Приказы об утверждении результатов рейтинговых таблиц по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам- Приказ об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | сентябрь - декабрь | Отдел образования администрации ( далее - ОО), МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» ( далее - МКУЦООиДО)общеобразовательныеучреждения (далее - ОУ) |
| 1.1.2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ  | в течение года | МКУ ЦООиДО |
| 1.1.3 | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады  | сентябрь, октябрь,ноябрь, декабрь  | МКУ ЦООиДО |
| 1.1.4 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ (в очном формате в ОУ и на платформе «Сириус.Курсы») | сентябрь - октябрь  | МКУ ЦООиДО, ОУ, «Сириус.Курсы» |
| 1.1.5 | Контроль реализации мероприятий Дорожной карты ВсОШ и его результативности | сентябрь - октябрь | ОО |
| 1.1. 6 | Организация сотрудничества с РЦО «Импульс» по проведению школьного, участию в муниципальном этапе ВсОШ | сентябрь - декабрь | МКУЦООиДО, ОУ |
| 1.1.7 | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ  | ноябрь - декабрь | МКУЦООиДО, ОУ |
| 1.1.8 | Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ  | декабрь - январь  | ОО,МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.9 | Направление участников на региональный этап ВсОШ в соответствии с квотами и Порядком участия  | январь - март  | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.10 | Создание банка электронных материалов заданий школьного этапа, муниципального, регионального этапа ВсОШ  | на сайте в течение года  | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.11 | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ | в течение года | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.12 | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ | в течение года | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.13 | Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми | по отдельному плану в течение года | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.14 | Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады  | в течение года | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.15 | Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми по подготовке и участию в ВсОШ | в течение года | КРИППО, МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.16 | Публикации на сайтах и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми  | в течение года  | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.17 | Отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты | май | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.18 | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях школьных и районных методических объединений  | август  | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.19 | Анализ состояния преподавания учебных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности | по отдельному плану в течение года | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.20 | Проведение совещаний с ЗД по УВР по организации ВсОШ  | по отдельному плану, ежеквартально | МКУЦООиДО,ОУ |
| 1.1.21 | Организация участия педагогов в семинарах по вопросам ВсОШ | По графику | МКУ ЦООиДО |
|  | **1.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения** |
| 1.2.1. | Подготовка и утверждение локальных актов по организации ВсОШ: - Положение об олимпиаде. - Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников» - Приказ об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников- Приказ об участии в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников | сентябрь - март  | администрация ОУ |
| 1.2.2. | Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки | сентябрь | ОУ, администрация ,руководители ШМО |
| 1.2.3. | Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ |  | ОУ, учителя-предметники |
| 1.2.4. | Включение в УП, план ВД, ДО дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности, направленной на подготовку к этапам ВсОШ | сентябрь  | ОУ |
| 1.2.5. | Создание системы работы по подготовке учащихся к олимпиадам. Выявление одаренных детей по предмету у каждого учителя.  | сентябрь | ОУ |
| 1.2.6. | Формирование Банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу | сентябрь, в течение года | ОУ |
| 1.2.7. | Разьяснительная работа с родителями по повышению мотивации участия учащихся в олимпиадном движении. Проведение консультаций и лекториев для родителей | сентябрь, в течение года | ОУ |
| 1.2.8. | Организация работы с родителями обучающихся - участников олимпиад с целью активизации процесса подготовки к олимпиадам | в течение года | ОУ |
| 1.2.9. | Ознакомление педагогов и учащихся с нормативными документами по подготовке и участию во ВсОШ | сентябрь, в течение года | ОУ |
| 1.2.10 | Размещение нормативных документов и актуальной информации: ссылки на ресурсы, итоговые материалы, грамоты, фото и др.по вопросам проведения ВСОШ на школьном стенде, официальном сайте ОУ | сентябрь, в течение года | ОУ |
| 1.2.11 | Составление расписания занятий подготовки к олимпиадам | сентябрь | ОУ |
| 1.2.12 | Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам:- проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов;- подбор и накопление литературы для самообразования;- поиск и использование материалов из сети интернет- выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми | в течение года | ОУ |
| 1.2.13 | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией  | в течение года | ОУ |
| 1.2.14 | Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение | в течение года | ОУ |
| 1.2.15 | Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в этапах ВсОШ | в течение года | ОУ |
| 1.2.16 | Организация участия школьников в дистанционных школах, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в этапах ВсОШ  | в течение года | ОУ |
| 1.2.17 | Организация адресной работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады. Разбор олимпиадных заданий  | в течение года | ОУ |
| 1.2.18 | Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета | в течение года | ОУ |
| 1.2.19 | Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников | в течение года | ОУ |
| 1.2.20 | Организация участия школьников в этапах ВсОШ;оформление требуемой нормативной документации ОУ  | сентябрь - март, по отдельному графику | ОУ |
| 1.2.21 | Разбор заданий и результатов этапов ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | октябрь |  |
| 1.2.22 | Создание Банка олимпиадных заданий по каждому предмету | в течение года,  | ОУ |
| 1.2.23 | Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсОШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов | по отдельному плану в течение года | ОУ |
| 1.2.24 | Организация участия в познавательно - оздоровительных сменах и тренингах «Сириус», МЦ «Артек», тренировочных сборах по предмету с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсОШ и др. интеллектуальных олимпиадах  | в течение года, отдельный график | МКУЦООиДООУ |
|  | 2. Контрольно-аналитическая деятельность |
|  | 2.1.Муниципальный уровень |
| 2.1.1. | Мониторинг учебных планов, планов внеурочной деятельности, дополнительного образования ОУ на предмет введения дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности по подготовке к участию во ВсОШ | август-сентябрь  | МКУ ЦООиДО |
| 2.1.2. | Мониторинг качественного состава учителей-предметников ОУ для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу | октябрь | МКУЦООиДО |
| 2.1.3. | Разработка муниципальной модели по подготовке к школьному и муниципальному этапам ВсОШ  | сентябрь - октябрь | ООМКУЦООиДО |
| 2.1.4. | Создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к ВсОШ |  |  |
| 2.1.5. | Функционирование «межшкольных факультативов» для подготовки обучающихся ко всем этапам ВсОШ | в течение года | МКУЦООиДООУ |
| 2.1.6. | Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | в течение года |  |
| 2.1.7. | Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе | в течение года | МКУ ЦООиДО |
| 2.1.8. | Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе | до 15.01.2025 г. | МКУЦООиДО |
| 2.1.9. | Информирование о проведении турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады | в течение года | МКУЦООиДО |
| 2.1.10. | Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней | по отдельному графику | МКУЦООиДО,ОУ |
| 2.1.11. | Выполнение в полном объёме Требований к организации и проведению ВсОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВсОШ | в течение года | МКУЦООиДО,ОУ |
| 2.1.12 | Контроль за объективностью проведения школьного, муниципального этапов ВсОШ | сентябрь- декабрь | МКУ ЦООиДО |
| 2.1.13. | Мониторинг проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 2024/2025 учебного года | сентябрь - декабрь | МКУЦООиДО, ОУ |
| 2.1.14. | Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2023/2024 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | сентябрь | МКУЦООиДО, ОУ |
| 2.1.15. | Разбор заданий и результатов школьного этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | сентябрь- октябрь | МКУЦООиДО, ОУ |
| 2.1.16. | Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | ноябрь - декабрь | МКУЦООиДО, ОУ |
| 2.1.17. | Отчет о выполнении пп. 8.1.-8.4 приказа Минобразования Крыма от 19.06.2024 № 973 | ноябрь | МКУ ЦООиДО |
| 2.1.18. | Мониторинг тематики внеурочной деятельности и участия обучающихся в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров школьного и муниципального этапов; учет доли участников профильных смен в «Импульс» и «Сириус») | апрель  | МКУ ЦООиДО |
| 2.1.19. | Мониторинг результативности работы аттестуемых учителей по выявлению и сопровождению обучающихся - участников ВсОШ  | март-апрель  | МКУ ЦООиДО,ОУ |
| 2.1.20 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, муниципальных органов управление образованием по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ в течение учебного года  | октябрь, март  | МКУ ЦООиДО |
| 2.1.21 | Мониторинг документации ОУ по организации и проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | по отдельному плану | МКУ ЦООиДО |
| 2.1.22 | Организация контроля за соблюдением процедур школьного этапа ВсОШ | сентябрь - октябрь  | ОО |
| 2.1.23 | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь - декабрь  | ОО |
| 2.1.24 | Контроль за мерами устранения недостатков в проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь - декабрь | ОО |
| 2.1.25 | Контроль за выполнением Дорожной карты по проведению и участию во ВсОШ | в течение года | ОО |
| 2.1.26 | Отчет по выполнению Дорожной карты по проведению и участию во ВсОШ | май | МКУ ЦООиДО |
|  | 2.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения |
| 2.2.1. | Контроль за разработкой РП, КТП учебных предметов, элективных курсов, факультативов с учетом участия во ВсОШ | сентябрь - октябрь  | администрация ОУ |
| 2.2.2. | Контроль за объективностью проведения школьных олимпиад | сентябрь - октябрь  | ОО |
| 2.2.3. | Контроль за готовностью к участию в олимпиадном движении обучающихся 3-4 классов | сентябрь, апрель | администрация ОУ |
| 2.2.4. | Сопоставительный анализ результатов участия во ВсОШ учащихся ОУ и других ОУ МО, на протяжении нескольких лет | февраль | администрация ОУ, руководители ШМО |
| 2.2.5. | Собеседование с учителями ОУ, показавшими низкие результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ.  | декабрь | администрация ОУ, руководители ШМО |
| 2.2.6. | Рассмотрение итогов ВсОШ на совещании при директоре, ШМО и др. | январь | администрация ОУ руководители ШМО |
| 2.2.7. | Итоговый приказ о результативности участия учащихся ОУ во ВсОШ | январь - март  | администрация ОУ |
| 2.2.8. | Контроль за мерами устранения недостатков в результативности участия школьного и муниципального этапов ВсОШ | в течение года | администрация ОУ |