| #### АДМІНІСТРАЦІЯ #### САКСЬКОГО РАЙОНУ #### РЕСПУБЛІКИ КРИМ ВІДДІЛ ОСВІТИ | АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ САКЪ РАЙОН МЕМУРИЕТИ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ |
| --- | --- | --- |

## П Р И К А З

от 21.11.2025 		        № 358

г. Саки

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных

учреждений Сакского района на 2025/2026 учебный год

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.11.2025 № 1766 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Республики Крым в 2025/2026 учебном году»     п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2025/2026 учебный год (далее – План) (приложение).

2. Специалистам отдела образования администрации Сакского района Республики Крым, муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района Республики Крым (далее - МКУ), руководителям общеобразовательных учреждений Сакского района Республики Крым обеспечить выполнение Плана в указанные сроки.

3. Директору МКУ (заместитель директора Важинская Н.Н.):

3.1. назначить ответственного за реализацию мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Сакского района.

3.2. обеспечить информационно - методическое сопровождение работы по повышению и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2025/2026 учебный год,

4. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать и утвердить планы по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений на 2025/2026 учебный год в соответствии с Планом.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Илларионову Н.А.

Начальник отдела

образования	                        Б.А. Яковец

С приказом ознакомлены:

|  | ________ | Н.А. Илларионова | « »_______2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ________ | Н.Н. Важинская | « »_______2025 г. |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования

администрации Сакского района

Республики Крым

от 21.11.2025 № 358

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по повышению функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Сакского района на 2025/2026 учебный год

| № п. п. | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий («Дорожной карты») и планов общеобразовательных организаций, составов рабочих групп по повышению функциональной грамотности обучающихся Сакского района на 2025/2026 учебный год | ноябрь 2025 года | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Утверждены планы работы, состав рабочих групп по повышению функциональной грамотности |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на формирование и оценку повышение функциональной грамотности обучающихся района | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия по повышению функциональной грамотности обучающихся на уровне района |
| 1.3. | Мероприятия по повышению функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций Сакского района | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия по повышению функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций района |
| 1.4. | Мероприятия по работе с общеобразовательными организациями по работе с банком заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по работе с образовательными организациями по работе с банком заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.5. | Участие в методических совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по организации и проведению методических совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся |
| 1.6. | Мероприятия по актуализации планов работы муниципальных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части повышения функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2025 года | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Внесены изменения в планы работы методических служб |
| 1.7. | Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам повышения функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам повышения функциональной грамотности |
| 1.8. | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций | Ноябрь 2025 года | Отдел образования администрации, общеобразовательные организации | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайтах отдел образования администрации и общеобразовательных организаций |
| 1.9. | Родительские собрания на тему повышения функциональной грамотности | В течение 2025/2026 года | Общеобразовательные организации | Проведены родительские собрания |
| 1.10. | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение 2025/2026 учебного года | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведена информационная поддержка мероприятий по формированию функциональной грамотности для общественности и представителей средств массовой информации |
| 1.11. | Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2025/2026 учебный год | В течение 2025/2026 учебного года | Отдел образования администрации, информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2025/2026 учебный год |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Формирование и реализация индивидуальных маршрутов непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями | В течение 2025/2026 учебного года | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Сформированы и реализованы индивидуальные маршруты непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями |
| 2.1.2. | Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Проведены мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.3. | Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам повышения функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам повышения функциональной грамотности |
| 2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по выявлению, обобщению успешных педагогических практик и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.2. | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проведены мероприятия по выявлению лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук |
| 2.2.3. | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла | В течение 2025/2026 учебного года | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по распространению успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению математики и предметов естественнонаучного цикла |
| 2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятия по организации и проведению семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам повышения функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.2. | Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам повышения функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам повышения функциональной грамотности |
| 2.3.3. | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам муниципальных мониторингов оценки функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности |
| 2.3.4. | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», | Проведен мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по внедрению в учебный процесс заданий по формированию и оценке функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности |
| 3.1.2 | Мероприятия по проведению региональных и федеральных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проведены мероприятия по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности |
| 3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по внедрению заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проведены мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач |
| 3.2.3. | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) |
| 3.2.4. | Участие в мониторинге работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведение мониторинга работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
| 3.2.5. | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности |
| 3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста», технопарков «Кванториум» | В течение 2025/2026 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» |